KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG 6 THÀNH VIÊN — GIAI ĐOẠN PROCESS

Dự án VN_Labor_News_Dataset

15:00 Thứ Bảy 24/10/2026 đến trước 23:59 Thứ Ba 27/10/2026

Kế hoạch được rút gọn theo hạn mới. Người 1 là trưởng nhóm mặc định. Do thời gian chỉ còn khoảng 3 ngày 9 giờ, cả nhóm làm song song, ưu tiên pipeline Process khả thi, có bằng chứng và chạy lại được; không mở rộng sang mô hình phức tạp.

1. Phân công cố định

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Người 1 — TRƯỞNG NHÓM | Điều phối; rà soát đầu vào Collecting; chốt schema; quản lý repository/issue log; tích hợp module; kiểm tra số dòng và chất lượng; báo cáo tổng hợp; nghiệm thu và nộp. | process_quality_report.md; issue_log; checklist; README hướng dẫn chạy; bản Process tích hợp. |
| Người 2 — Metadata cleaning | Chuẩn hóa ngày, tên nguồn, URL, trường thiếu/bất thường; audit trùng lặp; giữ raw bất biến; ghi log thay đổi. | Module metadata; bảng audit; metadata sau xử lý; báo cáo trước/sau. |
| Người 3 — Text cleaning | Chuẩn hóa Unicode, khoảng trắng, tiêu đề/nội dung; tạo content_clean; bảo toàn dấu tiếng Việt, phủ định, số liệu và thuật ngữ lao động/pháp luật. | Module text cleaning; tests; ví dụ trước/sau; văn bản sạch. |
| Người 4 — Kiểm định nhãn | Rà soát nhãn A–L và mức liên quan; chọn mẫu phân tầng; gán nhãn thủ công mẫu; ghi lỗi và giới hạn của nhãn tự động. | labeling_guideline.md; mẫu gán nhãn; bảng lỗi; báo cáo chất lượng nhãn. |
| Người 5 — Thống kê/chuẩn bị Modeling | Thống kê nguồn/năm/chủ đề/độ dài; biến thời gian và đặc trưng cơ bản; đề xuất chia tập theo thời gian; kiểm tra leakage. | Báo cáo thống kê; biểu đồ; danh sách đặc trưng; đề xuất chia tập; handoff_to_modeling.md. |
| Người 6 — Slide | Làm slide song song; dựng bố cục, sơ đồ pipeline, phương pháp, kết quả đã xác minh và hạn chế; đối chiếu số liệu với Người 1 và 5. | presentation.pptx; ghi chú thuyết trình; PDF nếu cần; nguồn số liệu/hình ảnh. |

2. Lịch làm việc chi tiết

| Ngày | Thời gian | Công việc và tiêu chí | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| T7 24/10 | 15:00–15:30 | Họp khởi động; thống nhất mục tiêu Process, đầu vào/đầu ra, quy tắc raw và kênh trao đổi. | Cả 6 |
| T7 24/10 | 15:30–16:30 | Rà soát CSV/README/báo cáo Collecting; xác nhận schema và rủi ro. | Người 1 |
| T7 24/10 | 15:30–18:00 | Khảo sát metadata và quy tắc chuẩn hóa/audit trùng. | Người 2 |
| T7 24/10 | 15:30–18:00 | Khảo sát văn bản, quy tắc làm sạch an toàn và bộ test mẫu. | Người 3 |
| T7 24/10 | 15:30–18:00 | Xây guideline nhãn A–L và mẫu cần kiểm định. | Người 4 |
| T7 24/10 | 15:30–18:00 | Xác định thống kê, biến và biểu đồ tối thiểu. | Người 5 |
| T7 24/10 | 15:30–18:00 | Lập khung Slide; để placeholder cho số liệu chưa có. | Người 6 |
| T7 24/10 | 18:00–20:00 | Mỗi người gửi thiết kế module, tên file, schema đầu ra và rủi ro. | Cả 6 |
| T7 24/10 | 20:00–22:00 | Chốt thư mục, hợp đồng input/output và issue log. | Người 1 điều phối |
| CN 25/10 | 09:00–12:00 | Viết/chạy bản đầu module; Người 1 tạo schema validation/profile dữ liệu. | Người 1–5 |
| CN 25/10 | 12:00–13:00 | Check-in: đã làm gì, file ở đâu, vướng mắc gì. | Cả 6 |
| CN 25/10 | 13:00–17:00 | Hoàn thiện module độc lập; Người 4 gán nhãn mẫu; Người 5 thống kê bản đầu. | Người 1–5 |
| CN 25/10 | 13:00–17:00 | Làm slide giới thiệu, mục tiêu, Collecting, kiến trúc Process và phương pháp. | Người 6 |
| CN 25/10 | 17:00–19:00 | Review module trên mẫu nhỏ; sửa lỗi schema và quy tắc xử lý. | Người 1–5 |
| CN 25/10 | 19:00–21:00 | Mốc 1: module có bản chạy thử; Slide có khung đầy đủ. | Cả 6 |
| CN 25/10 | 21:00–22:00 | Chốt lỗi ưu tiên và kế hoạch tích hợp ngày 26/10. | Người 1 |
| T2 26/10 | 09:00–11:00 | Tích hợp validation + metadata + text cleaning trên mẫu. | Người 1–3 |
| T2 26/10 | 09:00–12:00 | Hoàn thành mẫu kiểm định nhãn và báo cáo sơ bộ. | Người 4 |
| T2 26/10 | 09:00–12:00 | Hoàn thành thống kê nguồn/năm/chủ đề/độ dài và biểu đồ chính. | Người 5 |
| T2 26/10 | 11:00–13:00 | Chạy pipeline mẫu, đối chiếu số dòng/log; sửa lỗi tích hợp. | Người 1–3 |
| T2 26/10 | 13:00–16:00 | Chạy toàn bộ dữ liệu nếu test đạt; nếu không, ghi rõ blocker và giới hạn. | Người 1–3 |
| T2 26/10 | 13:00–16:00 | Chốt kiểm định nhãn, giới hạn mẫu và ví dụ lỗi. | Người 4 |
| T2 26/10 | 13:00–16:00 | Hoàn thiện đặc trưng, chia tập theo thời gian và tài liệu bàn giao Modeling. | Người 5 |
| T2 26/10 | 09:00–17:00 | Cập nhật Slide bằng kết quả đã xác minh, không dùng số liệu dự kiến như kết quả. | Người 6 |
| T2 26/10 | 16:00–18:00 | Mốc 2: dữ liệu Process bản 1 nếu chạy đạt, báo cáo sơ bộ, thống kê, Slide bản 1. | Cả 6 |
| T2 26/10 | 18:00–20:00 | Review chéo; Người 1 phân công sửa lỗi nghiêm trọng. | Cả 6 |
| T2 26/10 | 20:00–22:00 | Sửa lỗi ưu tiên, chạy lại test, chốt nội dung báo cáo. | Người 1–5 |
| T2 26/10 | 20:00–22:00 | Khớp số liệu Slide, thêm hạn chế và hướng tiếp theo. | Người 6 |
| T3 27/10 | 08:30–10:30 | Chạy lại pipeline; kiểm tra số dòng, schema, raw preservation và log. | Người 1–3 |
| T3 27/10 | 08:30–10:30 | Kiểm tra cuối báo cáo nhãn, thống kê và tài liệu Modeling. | Người 4–5 |
| T3 27/10 | 10:30–12:00 | Đối chiếu số liệu báo cáo và Slide; sửa sai lệch. | Người 1, 5, 6 |
| T3 27/10 | 13:00–15:00 | Sửa lỗi cuối; hoàn thiện README, issue log và cấu trúc thư mục. | Người 1–5 |
| T3 27/10 | 13:00–15:00 | Hoàn thiện Slide, ghi chú, kiểm tra font/hình; xuất PDF nếu cần. | Người 6 |
| T3 27/10 | 15:00–16:00 | Tổng duyệt; mỗi người trình bày phần mình và nêu hạn chế. | Cả 6 |
| T3 27/10 | 16:00–17:00 | Đóng gói, sao lưu, mở thử file quan trọng. | Người 1, 6 |
| T3 27/10 | 17:00–20:00 | Thời gian đệm cho lỗi nghiêm trọng; không thêm tính năng. | Cả 6 |
| T3 27/10 | 20:00–22:00 | Nộp bản chính thức và kiểm tra file đã tải lên/mở được. | Người 1 |
| T3 27/10 | 22:00–23:59 | Dự phòng sự cố; hạn cứng 23:59. | Người 1 + người liên quan |

3. Các mốc nghiệm thu

| Mốc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- |
| 24/10 – 22:00 | Chốt schema, thư mục, input/output và issue log. |
| 25/10 – 21:00 | Mỗi module có bản chạy thử; Slide có khung đầy đủ. |
| 26/10 – 16:00 | Có Process bản 1 nếu pipeline đạt, báo cáo sơ bộ, thống kê và Slide bản 1. |
| 26/10 – 22:00 | Review chéo và sửa lỗi ưu tiên; nội dung chính đã khóa. |
| 27/10 – 12:00 | Chạy lại, đối chiếu số liệu và log kiểm thử. |
| 27/10 – 17:00 | Đóng gói bản cuối và tổng duyệt. |
| 27/10 – 22:00 | Mục tiêu nộp chính thức, còn 1 giờ 59 phút dự phòng. |
| 27/10 – 23:59 | Hạn chót tuyệt đối. |

4. Cấu trúc thư mục gợi ý

01_raw/ — dữ liệu Collecting chỉ đọc, không chỉnh sửa trực tiếp.

02_process/metadata/ — module và dữ liệu metadata sau xử lý.

02_process/text/ — module và văn bản sạch.

02_process/labels/ — guideline, mẫu nhãn và audit.

02_process/features/ — thống kê, đặc trưng và biểu đồ.

03_reports/ — process_quality_report.md, issue log, báo cáo trước/sau.

04_slides/ — presentation.pptx, PDF và ghi chú thuyết trình.

README_PROCESS.md — môi trường, cách chạy pipeline và tái tạo đầu ra.

5. Quy tắc làm việc

Người 1 là trưởng nhóm: giao việc, kiểm soát mốc, quyết định ưu tiên sửa lỗi, tích hợp và xác nhận phiên bản cuối.

Không ghi đè dữ liệu raw; mọi thay đổi phải có đầu ra mới và log.

Giữ riêng nhãn tự động và nhãn người kiểm định; không coi nhãn tự động là ground truth.

Không tự gán sentiment khi cột đang trống; chỉ xử lý nếu có phương pháp và đủ thời gian.

Slide chỉ dùng kết quả đã kiểm tra; kết quả chưa chạy phải ghi là kế hoạch hoặc giới hạn.

Báo lỗi vào issue log kèm người phụ trách, mức độ, cách tái hiện và hạn xử lý.

Check-in lúc 12:00 và 20:00 mỗi ngày: trạng thái, đường dẫn file, việc tiếp theo và blocker.

Không mở rộng dashboard/mô hình phức tạp trước khi Process ổn định.

6. Checklist trước khi nộp

☐ Dữ liệu raw được giữ nguyên và có nguồn gốc rõ ràng.

☐ Pipeline có thể chạy lại từ đầu vào đã thống nhất.

☐ Số dòng đầu vào/đầu ra, bản ghi bị loại và lý do được ghi nhận.

☐ Có báo cáo chất lượng và ví dụ trước/sau.

☐ Có hướng dẫn kiểm định nhãn và nêu giới hạn mẫu.

☐ Có thống kê/biểu đồ và tài liệu bàn giao Modeling.

☐ Slide khớp số liệu với báo cáo, có ghi chú và nguồn.

☐ File cuối đã được mở thử và nộp trước 23:59 ngày 27/10/2026.

Lưu ý: đây là kế hoạch triển khai, không phải bằng chứng công việc đã hoàn thành. Chỉ đánh dấu hoàn thành khi có file/kết quả và kiểm tra được.