## Theo doi cong viec
ID | Ngày | Khung giờ/Hạn | Phụ trách | Công việc | Sản phẩm/tiêu chí bàn giao | Trạng thái | Vướng mắc/Ghi chú
P01 | 24/10 | 15:00–15:30 | Cả 6 | Khởi động, thống nhất phạm vi | Biên bản + đầu vào/đầu ra | Đang làm | Buổi khởi động 15:00-15:30 đã diễn ra (trưởng nhóm xác nhận); cần lưu biên bản và chốt đầu vào/đầu ra trước nghiệm thu.
P02 | 24/10 | 15:30–16:30 | Người 1 — trưởng nhóm | Rà soát CSV/README/Collecting | Schema + danh sách rủi ro | Đang làm | CSV chính: 12.784 dòng/16 cột; ID/URL không trùng; sentiment trống có chủ ý; topic_secondary được phép trống. Có issue nhãn thể thao sai và word_count lệch; xem 5_process/logs/issue_log.csv.
P03 | 24/10 | 22:00 | Người 1 + cả nhóm | Chốt thư mục, input/output, issue log | Quy ước chung | Chưa bắt đầu
P04 | 25/10 | 21:00 | Người 1–6 | Bản chạy thử module và khung Slide | Mỗi người có sản phẩm kiểm tra được | Chưa bắt đầu
P05 | 26/10 | 11:00 | Người 1–3 | Tích hợp pipeline trên mẫu | Pipeline mẫu + log | Chưa bắt đầu
P06 | 26/10 | 16:00 | Người 1–5 | Process bản 1, thống kê, báo cáo sơ bộ | Đầu ra thực tế hoặc blocker rõ ràng | Chưa bắt đầu
P07 | 26/10 | 18:00 | Cả 6 | Review chéo | Danh sách lỗi và người sửa | Chưa bắt đầu
P08 | 26/10 | 22:00 | Người 1–6 | Sửa lỗi ưu tiên, chốt nội dung chính | Bản gần cuối + Slide bản 1 | Chưa bắt đầu
P09 | 27/10 | 12:00 | Người 1–5 | Chạy lại và kiểm tra chất lượng | Log kiểm thử + báo cáo cập nhật | Chưa bắt đầu
P10 | 27/10 | 15:00 | Người 6 | Hoàn tất Slide và ghi chú | PPTX + PDF nếu cần | Chưa bắt đầu
P11 | 27/10 | 17:00 | Cả 6 | Tổng duyệt và đóng gói | Bản ứng viên cuối | Chưa bắt đầu
P12 | 27/10 | 22:00 | Người 1 — trưởng nhóm | Nộp chính thức | Xác nhận nộp/mở được file | Chưa bắt đầu
P13 | 27/10 | 23:59 | Người 1 + người liên quan | Hạn cứng, chỉ xử lý sự cố | Không trễ hạn | Chưa bắt đầu

## Huong dan
Mục | Hướng dẫn
Hạn chót | Trước 23:59 Thứ Ba 27/10/2026.
Trưởng nhóm | Người 1 là trưởng nhóm mặc định; chịu trách nhiệm điều phối, tích hợp, nghiệm thu và nộp.
Trạng thái | Chọn: Chưa bắt đầu; Đang làm; Chờ review; Hoàn thành; Bị chặn.
Cập nhật | Cập nhật lúc 12:00 và 20:00 mỗi ngày: trạng thái, đường dẫn file, việc tiếp theo, blocker.
Raw | Không ghi đè dữ liệu raw; mọi thay đổi có đầu ra mới và log.
Slide | Số liệu phải có nguồn và khớp báo cáo; không dùng số liệu chưa xác minh như kết quả.
Mục tiêu nội bộ | Nộp mục tiêu trước 22:00 ngày 27/10; 22:00–23:59 chỉ là dự phòng.